## PORTADA
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 Versión 0 Fecha de publicación: 20/01/2022
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2022
Objetivo General |  | Definir las acciones a ejecutar por parte de Capital, en el marco de políticas y componentes metodológicos orientados en el fortalecimiento de sus estándares de transparencia y lucha contra la corrupción, reforzar la comunicación con la ciudadanía y los grupos de valor priorizados por parte del Canal, en los parámetros establecidos por la ley y en el marco de la implementación y mejoramiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
Política de Administración de riesgos EPLE-PO-001. Revisada en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI del 16/12/2021 |  | Canal Capital se compromete a administrar los riesgos asociados a su gestión con el fin de garantizar razonablemente el cumplimiento de su función administrativa, misión y objetivos institucionales, a través de la identificación, análisis, valoración, seguimiento y evaluación de puedan afectar el logro de sus objetivos institucionales, con especial énfasis en aquellos riesgos de corrupción, es decir, los derivados de situaciones en las que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un interés o beneficio privado.
Orientaciones en la definición de acciones del PAAC
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.
Componente 2: Racionalización de Trámites
Componente 3: Rendición de cuentas
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
Componente 6: Integridad
Componente 7: Iniciativas Adicionales
Control de modificaciones
| Versión | Fecha de modificación | Descripción del ajuste
| 0 (Preliminar) | 2022-01-20 | Versión preliminar: Se publica el documento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2022 en su versión preliminar, de acuerdo con los compromisos definidos por las diferentes áreas de la entidad en los componentes del plan. La presente versión se somete a revisión y aportes por parte de los grupos de interés internos y externos.
Canal Capital - Vigencia 2022.

## Iniciativas de participación
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 Versión 0 Fecha de publicación: 20/01/2022
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2022
| Justificación: | Dando cumplimiento a los lineamientos de la circular 101 de 2020 en materia de gestión de iniciativas de participación para la formulación del PAAC, Capital Sistema de Comunicación pública pone a disposición y consideración de sus grupos de valor el presente documento con el objetivo de recopilar ideas, propuestas y comentarios que aporten en su construcción.
| FASES DE DESARROLLO | INICIATIVAS A APLICAR
|  | RETOS PÚBLICOS VIRTUALES |  | MINIPUBLICS | ESPACIOS DE CONSULTA
| Definición del alcance de las temáticas a revisar. | A través del ejercicio "retos públicos virtuales" se formuló una pregunta general como insumo para la construcción integral del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. |  | El ejercicio de "minipúblics" tendrá alcance al siguiente componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC: Componente 3 - Rendición de cuentas. | Para el desarrollo del ejercicio de espacios de consulta, se propone una pregunta orientada al siguiente componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC: Componente 5: Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información pública.
| Preparar la información | Capital ha trabajado en la elaboración de la versión preliminar del Plan Anticorrupción 2022 para ponerlo a consideración ciudadana, invitando a recibir aportes de los grupos de valor identificados en los componentes anteriormente mencionados.
| Convocatoria | La convocatoria será abierta, dirigida a la ciudadanía en general, mediante el diligenciamiento del formulario dispuesto a través de la redes sociales de la entidad. |  | Se propone para esta iniciativa una convocatoria aleatoria, con el envío de correos electrónicos de la base de datos de la oficina de atención al ciudadano. | Convocatoria específica, dirigida al grupo de valor compuesto por actores privados con los que Capital tiene relacionamiento, de acuerdo a lo identificado en la estrategia de caracterización de usuarios.
| Definición de la metodología del espacio | Para el desarrollo de los retos públicos virtuales, Capital puso a disposición un formulario para diligenciamiento por parte de la ciudadanía en general, previo a la jornada de rendición de cuentas (diciembre de 2021), en el cual se requirieron aportes sobre la siguiente línea temática: ¿Qué iniciativas para la lucha contra la corrupción considera que pueden implementarse en Capital? |  | A partir de la definición del alcance y del grupo objetivo establecido (base de datos ciudadana suministrada por la oficina de atención al ciudadano) se realizará una consulta aleatoria vía correo electrónico donde se pondrán a consideración las siguientes preguntas: 1. ¿Cómo considera usted que se puede incentivar la participación de la ciudadanía en las sesiones de rendición de cuentas de Canal Capital? 2. ¿Qué mecanismos de participación le resultan mas apropiados o cómodos para participar en las sesiones de rendición de cuentas de Canal Capital? | Tomando como insumo la información disponible de los diferentes grupos de valor identificados en la estrategia de caracterización de usuarios se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuáles considera que son las principales dificultades para acceder a procesos de convocatoria para la producción de contenidos con Canal Capital?
| Sistematización del espacio | En un lapso aproximado de 5 días se recibirán las respuestas, aportes y sugerencias del grupo de valor identificado de acuerdo con cada una de las iniciativas de participación, y sobre los componentes definidos para cada ejercicio. Dichas propuestas serán analizadas y puestas en consideración, para su inclusión (si es pertinente) en la versión 1 del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano - PAAC de Capital. Así mismo, si se considera que los aportes no son pertinentes para ser incluidos dentro del PAAC, se dará la debida respuesta, con las justificaciones correspondientes.
| Publicación de los resultados | Dentro de la versión 1 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, se publicará en el botón de transparencia y derecho de acceso a la información pública de la página web numeral 6.1 políticas lineamientos y manuales, la información consolidada del ejercicio participativo.
Canal Capital - Vigencia 2022.

## 1. Riesgos de Corrupción
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 Versión 0 Fecha de publicación: 20/01/2022
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.
Descripción: | Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.
Subcomponente | Actividad |  | Fases | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha inicial | Fecha final
1. Política de administración de riesgos | 1.1 | Socializar la política de administración del riesgo de la entidad así como el manual metodológico de administración del riesgo en los canales de comunicación dispuestos. | 1. Elaborar pieza de comunicación. 2. Remitir pieza a la coordinación de comunicaciones. 3. Solicitar la publicación de la política de administración de riesgos y/o manual de administración del riesgo en la página web | Tres (3) mensajes en el año. | Número de piezas publicadas / Número de piezas propuestas para publicación. | Profesional Universitario de Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-30
| 1.2 | Realizar mesas de trabajo para la revisión y actualización de riesgos de los procesos de la entidad alineados con la Política de Administración del Riesgo así como con el Manual Metodológico de Administración del Riesgo. | 1. Gestionar el requerimiento con las áreas para la revisión y/o actualización de los riesgos a su cargo. 2. Actualizar los documentos de acuerdo a lo concertado con los líderes y responsables de los procesos y su consolidación en la matriz de riesgos institucional. 3. Hacer la publicación y divulgación de los documentos actualizados, mediante los canales dispuestos por la entidad. | Matrices de riesgos actualizadas de los procesos de la entidad. | Número de matrices de riesgos de proceso actualizadas / Número total de matrices de riesgos de los procesos de la entidad. | Profesional Universitario de Planeación. Líderes y responsables de los procesos de la entidad. | 2022-02-01 | 2022-12-31
2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Revisar y actualizar los riesgos de corrupción para la vigencia 2022. | 1. Revisar los riesgos de corrupción con las áreas que los hayan identificado. 2. Actualizar la matriz de riesgo de corrupción para la vigencia 2022 y su consolidación en la matriz de riesgos institucional. | Mapa de riesgos de corrupción actualizado, consolidado y publicado en la página web y en la intranet institucional. | Una (1) matriz de riesgos de corrupción para la vigencia 2022 actualizada y publicada. | Profesional Universitario de Planeación. Líderes y responsables de los procesos de la entidad con riesgos de corrupción identificados. | 2022-01-03 | 2022-01-31
3. Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar en la página web el proyecto de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y el proyecto de la Matriz de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2022, a conocimiento general. | 1. Elaborar el proyecto de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y el proyecto de la Matriz de Riesgos de Corrupción de la vigencia (versión 0) 2. Publicar en la página web de la entidad el proyecto de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y proyecto de la Matriz de Riesgos de Corrupción de la vigencia para conocimiento y aportes de los grupos de valor. 3. Remitir los documentos a través del boletín de comunicaciones internas para conocimiento y observaciones a nivel institucional. 4. Remitir a través de correo electrónico la invitación a revisar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y la Matriz de Riesgos de Corrupción a todos los grupos de valor del Canal, utilizando diferentes bases de datos disponibles. | Proyecto de plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC publicado en la página web. Proyecto de matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web. | Dos (2) documentos actualizados y publicados en su versión preliminar (0). | Profesional Universitario de Planeación | 1. 03/01/2022 2. 20/01/2022 3. 20/01/2022 4. 20/01/2022 | 1. 19/01/2022 2. 28/01/2022 3. 28/01/2022 4. 28/01/2022
3. Consulta y divulgación | 3.2 | Publicar en la página web la versión final del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y la Matriz de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2022. | 1. Revisar si se presentaron observaciones en la versión preliminar del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y de la Matriz de Riesgos de Corrupción e incluirlos en la versión definitiva. 2. Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y la Matriz de Riesgos de Corrupción en la página web de la entidad en su versión final. 3. Remitir el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y la Matriz de Riesgos de Corrupción a través del boletín de comunicaciones internas para su conocimiento a nivel institucional. 4.Comunicar a todos los grupos de valor del Canal el enlace con la versión final del PAAC y la matriz de riesgos de corrupción en su versión definitiva publicada en la página web. | Versión uno (1) de plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC publicado en la página web. Versión uno (1) de la matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web. | Dos (2) documentos actualizados y publicados en su versión uno (1). | Profesional Universitario de Planeación | 1. 28/01/2022 3 y 4. 31/01/2022 | 1. 31/01/2022 3 y 4. 18/02/2022
| 3.3 | Publicar en la página web las versiones y actualizaciones que se realicen sobre el Plan Anticorrupción y de Atención Al ciudadano - PAAC y sobre la Matriz de Riesgos de Corrupción, conservando la trazabilidad sobre los ajustes realizados. | 1. Mantener publicada la versión inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y de la Matriz de Riesgos de Corrupción de períodos anteriores. 2. Mantener publicada la versión inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y de la Matriz de Riesgos de Corrupción de la vigencia. 3. Publicar, si se realizan, las modificaciones y ajustes del PAAC o de la Matriz de Riesgos de Corrupción durante la vigencia, con la trazabilidad sobre los cambios surtidos. | Versiones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y de la Matriz de riesgos de corrupción de vigencias anteriores publicados. Versiones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y de la Matriz de riesgos de corrupción de la vigencia publicados. | Versiones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y de la Matriz de riesgos de corrupción de vigencias anteriores publicados. Versiones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y de la Matriz de riesgos de corrupción de la vigencia publicados. | Profesional Universitario de Planeación | 2022-01-31 | 2022-12-31
4. Monitoreo o revisión | 4.1 | Revisar los riesgos de corrupción de la vigencia 2022 | 1. Gestionar el requerimiento con las áreas para la revisión y/o actualización de los riesgos a su cargo. 2. Actualizar la matriz de riesgo de corrupción para la vigencia 2022. | Una (1) revisión de la matriz de riesgos de corrupción en la vigencia. | Una (1) revisión realizada | Profesional Universitario de Planeación. Líderes y responsables de los procesos de la entidad con riesgos de corrupción identificados. | 2022-07-01 | 2022-07-29
5. Seguimiento | 5.1 | Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y a la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, para la vigencia 2022. | Realizar tres (3) ejercicios de seguimiento al cumplimiento de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y de la Matriz de Riesgos de Corrupción de la vigencia. 1. Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. 2. Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. 3. Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. | Tres (3) matrices de seguimiento al PAAC y matriz de riesgos de corrupción publicadas en el botón de transparencia. | Número de seguimientos realizados / Total seguimientos programados | Jefe oficina de Control Interno. | 03/05/2022 01/09/2022 03/01/2022 | 14/05/2022 14/09/2022 17/01/2022

## 2. Racionalización
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 Versión 0 Fecha de publicación: 20/01/2022
Componente 2: Racionalización de Trámites
Descripción: |  | Permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado.
Nombre de la entidad: |  | CANAL CAPITAL
[9 empty] | Orden: |  | Territorial
Sector administrativo: |  | No Aplica
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2022
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 81382 |  | Permiso de retransmisión de señal de televisión | Inscrito | Se cuenta con el OPA registrado en el SUIT; no obstante el mismo es susceptible de revisión frente a los requisitos legales para su adopción definitiva. | Se realizará la revisión del marco jurídico con relación a los permisos de retransmisión de señal y se determinará si se debe gestionar como trámite, si se mantiene como procedimiento administrativo o si se debe eliminar del SUIT, si se trata de un servicio de la entidad. | Con la revisión del OPA se tendrá mayor certeza del procedimiento a seguir por parte de los operadores de televisión comunitaria para la gestión de los permisos de retransmisión de la señal, con lo cual se podrá mejorar y optimizar el proceso para su entrega. | Administrativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 04/01/2022 | 30/12/2022 | Planeación - Atención al Ciudadano | No aplica.

## 3. Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 Versión 0 Fecha de publicación: 20/01/2022
Componente 3: Rendición de cuentas
Descripción: | Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos.
Subcomponente | Actividad |  | Fases | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha inicial | Fecha final
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Revisar y actualizar la estrategia de rendición de cuentas, teniendo en cuenta los canales y metodologías a emplear, así como lo grupos de valor de la entidad. | 1. Revisar documento y actualizar en lo pertinente (80%). 2. Publicar documento en página web (20%). | Estrategia de rendición de cuentas actualizada para la vigencia. | Estrategia de rendición de cuentas actualizada para la vigencia. | Profesional Universitario de Planeación | 2022-02-01 | 2022-03-31
| 1.2 | Socializar a través de redes sociales y la página web del Canal la estrategia de rendición de cuentas | 1. Diseñar el material para su publicación 2. Publicar el material en redes sociales y página web | Una (1) socialización realizada en redes sociales y página web | Comunicaciones realizadas/ Comunicaciones programadas | Profesional Universitario de Planeación Equipo digital | 2022-04-01 | 2022-06-30
| 1.3 | Socializar la estrategia de rendición de cuentas con todos los grupos de valor (internos) del Canal | 1. Diseño del material para socialización 2. Publicación y socialización del material. | Una (1) comunicación realizada en el año | Comunicaciones realizadas/ Comunicaciones programadas | Profesional Universitario de Planeación | 2022-04-01 | 2022-06-30
| 1.4 | Socializar a nivel interno el PAAC y la matriz de riesgos de corrupción a través de los canales de comunicación interna. | 1. Diseñar el material para su publicación 2. Publicar el material | Dos (2) comunicaciones realizadas en el año | Comunicaciones realizadas/ Comunicaciones programadas | Profesional Universitario de Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-31
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Participar en la jornada de rendición de cuentas del sector y publicar el material en los medios pertinentes. | 1. Preparar la información a presentar en la jornada de rendición de cuentas (50%). 2. Participar en la jornada de rendición de acuerdo a los lineamientos del distrito y del sector (40%). 3. Publicar el material de la rendición de cuentas atendiendo los lineamientos del sector (10%). | Una (1) jornada de rendición de cuentas | (Porcentaje de avance en las fases propuestas * ponderación) / 100% | Profesional Universitario de Planeación Equipo digital. | De conformidad con el cronograma definido desde la administración distrital para el sector.
| 2.2 | Diseñar y presentar a través de redes sociales material informativo que permita presentar los avances en la gestión institucional y administrativa del Canal | 1. Diseñar el material para su publicación. 2. Publicar el material en redes sociales y página web. | Una (1) comunicación realizada en el año | Comunicaciones realizadas/ Comunicaciones programadas | Profesional Universitario de Planeación Coordinador de Prensa y Comunicaciones Equipo digital | 2022-10-03 | 2022-12-30
| 2.3 | Realizar jornada de rendición de cuentas que permita el acercamiento de los grupos de valor con la entidad a través del uso de TIC | 1. Preparar la información a presentar en la jornada de rendición de cuentas (40%). 2. Desarrollar espacio de rendición de cuentas (50%) 3. Presentar los resultados a través del botón de transparencia de la página web del Canal (10%). | Una (1) jornada de rendición de cuentas realizadas | (Porcentaje de avance en las fases propuestas * ponderación) / 100% | Profesional Universitario de Planeación. Equipo digital. | 2022-10-03 | 2022-12-30
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Coordinar con los entes pertinentes, la capacitación a los colaboradores de la entidad en materia de rendición de cuentas | 1. Contactar a los entes pertinentes. 2. Programar la jornada de capacitación. | Una (1) jornada de capacitación a los colaboradores de la entidad | (Jornadas ejecutadas/ Jornadas programadas)*100 | Profesional Universitario de Recursos Humanos. | 2022-02-01 | 2022-09-30
| 3.2 | Divulgar entre los grupos de valor internos los resultados de los ejercicios de rendición de cuentas adelantados por el Canal. | 1. Elaborar el documento con los resultados de la rendición de cuentas adelantada. 2. Publicar el material en la intranet y a través del boletín de comunicaciones internas | Una (1) comunicación realizada en el año sobre el resultado de la rendición de cuentas. | Comunicaciones realizadas/ Comunicaciones programadas | Profesional Universitario de Planeación Coordinadora de Prensa y Comunicaciones. | 2022-10-03 | 2023-01-31
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluar la jornada de rendición de cuentas desarrollada | 1. Diseñar el material de evaluación de la RdC (40%). 2. Aplicar la evaluación de la rendición de cuentas (20%). 3. Consolidar la información y presentar resultados (40%). | Una (1) evaluación sobre la rendición de cuentas realizada y sistematizada | (Porcentaje de avance en las fases propuestas * ponderación) / 100% | Profesional Universitario de Planeación. Coordinadora de Prensa y Comunicaciones. Auxiliar de atención al ciudadano | 2022-10-03 | 2023-01-31
| 4.2 | Consolidar y publicar dos informes de seguimiento a la gestión a partir de los resultados del plan de acción institucional. | 1. Consolidar la información a partir de los reportes de las áreas (50%). 2. Elaborar el documento (40%). 3. Publicar el documento en la página web y en la intranet institucional (10%). | Dos (2) informes de seguimiento al plan de acción. | (Porcentaje de avance en las fases propuestas * ponderación) / 100% | Profesional Universitario de Planeación | 01/07/2022 02/01/2023 | 31/08/2022 31/01/2023

## 4. Atención al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 Versión 0 Fecha de publicación: 20/01/2022
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
Descripción: | Busca garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública.
Subcomponente | Actividad |  | Fases | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha inicial | Fecha final
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico. | 1.1 | Realizar la revisión de los informes de servicio al ciudadano una vez al año. | 1. Convocar Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el que se incluya la temática de Atención al Ciudadano (20%). 2. Realizar el Comité (80%). | Una (1) reunión de comité con la temática de servicio al ciudadano. | (Porcentaje de avance en las fases propuestas * ponderación) / 100% | Planeación Auxiliar de Atención al Ciudadano. | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 1.2 | Divulgar entre los grupos de valor internos los mecanismos definidos para la gestión de buenas prácticas en materia de servicio a la Ciudadanía a través de los canales de comunicación internos del Canal (intranet y correo institucional). | 1. Diseñar el material para su publicación 2. Publicar el material | Cuatro (4) comunicaciones realizadas en el año | Comunicaciones realizadas/ Comunicaciones programadas | Auxiliar de Atención al Ciudadano. | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 1.3 | Realizar acciones de formación y cualificación de los servidores en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio a la ciudadanía, innovación en la administración pública, ética y valores del servicio público, gestión del cambio, lenguaje claro, entre otros. | 1. Gestionar con las entidades competentes dos capacitaciones para los servidores de la entidad en alguna de las temáticas señaladas. 2. Realizar las jornadas programadas. | Dos (2) capacitaciones para los servidores de la entidad relacionadas con en alguna de las temáticas señaladas. | Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programada. | Profesional Universitario de Recursos Humanos | 2022-02-01 | 2022-12-31
2. Fortalecimiento de los canales de atención. | 2.1 | Fortalecer en la página web la descripción de los canales de atención de la entidad y su mejor uso dependiendo de la necesidad del ciudadano | 1. Definir la información a incluir en cada canal de atención. 2. Elaborar la información orientadora en el botón de transparencia de la página web 3. Publicar la información en la página web de la entidad. | Seis (6) mensajes asociados a los canales de atención a la ciudadanía elaborados y publicados en la página web | Mensajes publicados en cada canal de comunicación dispuesto para la atención ciudadana/ número total de canales de comunicación dispuestos por el Canal para atender a la ciudadanía | Auxiliar de Atención al Ciudadano. Equipo digital | 2022-02-01 | 2022-12-31
3. Talento Humano. | 3.1 | Publicar mensajes en los canales de comunicación internos (intranet y correo institucional) sobre los distintos tipos de canales de atención a la ciudadanía disponibles en el Canal | 1. Elaborar seis (6) piezas de comunicación con información asociada a los mecanismos de atención ciudadana 2. Socializar las piezas elaboradas en los canales de comunicación internos de la entidad. | Seis (6) mensajes en el año asociados a los mecanismos de atención ciudadana | (Mensajes publicados / Mensajes programados)*100. | Auxiliar de Atención al Ciudadano. | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 3.2 | Coordinar acciones de formación y cualificación a los servidores en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio a la ciudadanía | Gestionar con diferentes entidades la realización de actividades (cursos, talleres, juegos, videoconferencias, sketch etc.) orientadas al mejoramiento del servicio al ciudadano. | Dos (2) actividades realizadas en el año | Actividades realizadas / actividades programadas * 100% | Profesional Universitario de Recursos Humanos | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 3.3 | Coordinar acciones de formación y cualificación a la auxiliar de atención al ciudadano y auxiliar de correspondencia en materia de leguaje de señas y/o en atención a población en condición de discapacidad. | Gestionar con las entidades competentes las estrategias para la formación de servidores públicos en materia de leguaje de señas. | Una (1) actividad realizada en el año | Actividades realizadas / actividades programadas * 100% | Profesional Universitario de Recursos Humanos | 2022-02-01 | 2022-12-31
4. Normativo y procedimental. | 4.1 | Revisar y actualizar en lo pertinente el documento AAUT-MN-001 Manual de Servicio a la Ciudadanía y los protocolos de servicio a la Ciudadanía atendiendo los requisitos del Manual para la Gestión de Peticiones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor | 1. Realizar la actualización del documento AAUT-MN-001 Manual de Servicio a la Ciudadanía, su publicación en la intranet y su comunicación interna. | Un (1) manual actualizado, publicado y comunicado. | Un (1) manual actualizado, publicado y comunicado. | Auxiliar de Atención al Ciudadano. | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 4.2 | Socializar a través de los canales de comunicación internos (intranet y correo institucional) mensajes resaltando la importancia y responsabilidad de los servidores públicos en materia de la atención a la ciudadanía. | 1. Diseñar el material para su publicación 2. Publicar el material en redes sociales y página web | Cuatro (4) mensajes publicados en el año | Comunicaciones realizadas/ Comunicaciones programadas | Auxiliar de atención al ciudadano | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 4.3 | Revisar y actualizar en lo pertinente la carta de trato digno al usuario, en cumplimiento del numeral 5 del artículo 7 de la ley 1437 de 2011. | 1. Revisar y actualizar carta de trato digno de la entidad. 2. Publicar carta de trato digno en la página web e intranet. 3. Socializar carta de trato digno. | Un (1) documento "carta de trato digno" actualizado, publicado y comunicado. | Un (1) documento "carta de trato digno" actualizado, publicado y comunicado. | Auxiliar de Atención al Ciudadano. | 2022-02-01 | 2022-04-30
5. Relacionamiento con el ciudadano. | 5.1 | Realizar el informe de la encuesta de satisfacción ciudadana disponible en la página web y divulgarlo a través de la página web del Canal por medio de un banner. | 1. Recopilar la información de reporte. 2. Diseñar el informe de la encuesta de satisfacción ciudadana (50%). 3. Publicar informe en la pagina web (30%). 4. Divulgar a través de un banner en la página web el informe (20%). | Un (1) "Informe semestral de satisfacción de usuarios". | (Porcentaje de avance en las fases propuestas * ponderación) / 100% | Auxiliar de Atención al Ciudadano. | 2022-02-01 | 2022-07-30
| 5.2 | Realizar evaluación de la atención al ciudadano prestada por la entidad mediante un (1) ejercicio de cliente incógnito en el año. | 1. Definir los aspectos a evaluar sobre la atención al ciudadano en el ejercicio de cliente incógnito (15%). 2. Desarrollar el ejercicio de cliente incógnito empleando cualquiera de los canales de atención a la ciudadanía dispuestos por la entidad (50%). 3. Documentar los resultados y definir mecanismos para la mejora de la atención (35%). | Un (1) ejercicio documentado de cliente incógnito | (Porcentaje de avance en las fases propuestas * ponderación) / 100% | Jefe oficina de Control Interno. | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 5.3 | Revisar y actualizar la estrategia de caracterización de usuarios del Canal | 1. Actualizar el documento "Caracterización de Usuarios y partes interesadas" (70%) 2. Publicación del documento (10%) 3.Divulgación del documento (20%) | Un (1) documento de caracterización de usuarios y partes interesadas, publicado y divulgado | (Porcentaje de avance en las fases propuestas * ponderación) / 100% | Profesional Universitario de Planeación | 2022-05-02 | 2022-12-31

## 5. Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 Versión 0 Fecha de publicación: 20/01/2022
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública
Descripción: | Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública.
Subcomponente | Actividad |  | Fases | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha inicial | Fecha final
1. Lineamientos de transparencia activa. | 1.1 | Divulgar a través de los canales de comunicación internos (intranet) el documento con lineamientos para la publicación de información en el botón de transparencia. | 1. Diseñar el material 2. Solicitud la publicación de la pieza comunicativa a comunicaciones 3. Publicar la pieza comunicativa a través de los canales de comunicación internos | Dos (2) piezas comunicativas publicadas | Dos (2) piezas comunicativas publicadas | Profesional Universitario de Planeación Coordinadora de prensa y comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 1.2 | Realizar revisión a los contenidos de la página web relacionados con los documentos del botón de transparencia y derecho de acceso a la información pública (Resolución 1519 de 2020). | 1. Realizar revisión o ajustes a la estructura del botón de transparencia (Resolución 1519 de 2020) (60%) 2. Revisar los contenidos de información del menú participa según los lineamientos legales correspondientes (40%) | Una (1) revisión y ajustes al botón de transparencia en el año | (Porcentaje de avance en las fases propuestas* ponderación) / 100% | Profesional Universitario de Planeación Equipo digital | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 1.3 | Revisar y publicar en formato de hoja de cálculo en la página web institucional y en los portales de datos abiertos Bogotá, el documento "Registro de activos de información" | 1. Revisar y actualizar el documento en lo pertinente. 2. Publicar el documento en la página web de la entidad y en el portal de datos abiertos Bogotá, en la estructura que sea requerido. | Documento "Registro de activos de información" revisado y publicado en la página web de la entidad y en el portal de datos abiertos Bogotá. | Un documento revisado y publicado en la página web y portal de datos abiertos de Bogotá. | Profesional Universitario de Sistemas. Líder de Gestión Documental. | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 1.4 | Revisar y publicar en formato de hoja de cálculo en la página web institucional y en los portales de datos abiertos Bogotá, el documento "Índice de información clasificada y reservada" | 1. Revisar y actualizar el documento en lo pertinente. 2. Publicar el documento en la página web de la entidad y en el portal de datos abiertos Bogotá, en la estructura que sea requerido. | Documento "Índice de información clasificada y reservada" revisado y publicado en la página web de la entidad y en el portal de datos abiertos Bogotá. | Un documento revisado y publicado en la página web y portal de datos abiertos de Bogotá. | Profesional Universitario de Sistemas. Líder de Gestión Documental. | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 1.5 | Revisar y publicar en formato de hoja de cálculo en la página web institucional y en los portales de datos abiertos Bogotá, el documento "Esquema de publicación de información" | 1. Revisar y actualizar el documento en lo pertinente. 2. Publicar el documento en la página web de la entidad y en el portal de datos abiertos Bogotá, en la estructura que sea requerido. | Documento "Esquema de publicación de información" revisado y publicado en la página web de la entidad y en el portal de datos abiertos Bogotá. | Un documento revisado y publicado en la página web y portal de datos abiertos de Bogotá. | Profesional Universitario de Sistemas. Líder de Gestión Documental. | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 1.6 | Revisar el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos (OPA's) de Canal Capital y realizar las actualizaciones en el Sistema Único de Información y Trámites - SUIT a que haya lugar. | 1. Revisar inventario de trámites y otros procedimientos administrativos (OPA´s) 2. Realizar las actualizaciones del SUIT a que haya lugar. | Sistema Único de Información y Trámites - SUIT actualizado | Número de trámites y/u OPA's actualizados en el SUIT / Número total de trámites y/u OPA's por actualizar en el SUIT. | Auxiliar de Atención al Ciudadano Profesional Universitario de Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-31
2. Lineamientos de transparencia pasiva. | 2.1 | Enviar un reporte semanal a la Dirección Operativa con el estado de avances de las respuestas a las PQRS con el fin de hacer el seguimiento del caso | 1. Enviar un correo semanal a la Dirección Operativa para que dicha área realice el seguimiento interno y reporte las respuestas que puedan presentar retrasos o posibles demoras | 44 reportes enviados por correo electrónico | Reportes enviados / reportes programados | Auxiliar de Atención al Ciudadano. | 2022-02-02 | 2022-12-31
3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información. | 3.1 | Actualizar el registro de activos de información de la entidad conforme a lo definido en la ley 1712 de 2014 | Actualizar el registro de activos de información de la entidad en el botón de transparencia del Canal. | Un (1) registro de activos de información actualizado en la página web | Un (1) registro de activos de información actualizado en la página web | Líder de Gestión Documental | 2022-02-01 | 2022-06-30
4. Criterio diferencial de accesibilidad. | 4.1 | Realizar una capacitación al personal del canal para atención adecuada de personas en condición de discapacidad. | 1. Incluir en el plan institucional de capacitaciones la temática de atención de personas en situación de discapacidad. 2. Convocar a los colaboradores de la entidad para participar en la capacitación programada. 3. Realizar la capacitación | Una (1) capacitación realizada | Una (1) capacitación realizada | Profesional Universitaria de Recursos Humanos. | 2022-02-01 | 2022-09-30
5. Monitoreo del acceso a la información pública. | 5.1 | Elaborar mensualmente informes de peticiones ciudadanas que contengan como mínimo: el número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información con su debida justificación. | 1. Elaborar informes mensuales de conformidad con la circular 087 de 2015 de la Veeduría Distrital. 2. Publicar el informe en la página web y en la página de la Veeduría - Red Distrital De Quejas y Reclamos. | Once (11) informes de peticiones ciudadanas publicados. | (Número de documentos elaborados / Número de documentos programados)*100% | Auxiliar de Atención al Ciudadano. | 2022-02-01 | 2022-12-31

## 6. Integridad
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 Versión 0 Fecha de publicación: 20/01/2022
Componente 6: Gestión de Integridad
Descripción: | Hace referencia a las acciones a desarrollar por parte de la entidad para fortalecer los valores del servidor público.
Subcomponente | Actividad |  | Fases | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha inicial | Fecha final
1. Integridad. | 1.1 | Actualizar y divulgar el plan de Gestión de la Integridad en coherencia con la política de integridad de la dimensión del talento humano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | 1. Diseño del Plan de Gestión de la Integridad. 2. Publicación y divulgación a nivel interno. | Un (1) documento de "Plan de Gestión de la Integridad" Un (1) mensaje de socialización del Plan de Integridad en el año | (Número de acciones realizadas / número de acciones programadas) * 100% | Profesional Universitaria de Recursos Humanos. | 2022-02-01 | 2022-06-30
| 1.2 | Hacer seguimiento y reporte posterior al Plan de Integridad a partir de la formulación del mismo para la vigencia 2020 | 1.Seguimiento al Plan de integridad. 2. Reporte de seguimiento al Plan de Integridad. | Dos (2) seguimientos al Plan de Integridad en el año | (Número de acciones realizadas del plan de integridad / número de acciones programadas del plan de integridad) * 100% | Profesional Universitaria de Recursos Humanos. | 2022-07-01 | 2022-12-31
| 1.3 | Publicar el Código de Integridad en la Página web del Canal para consulta de los grupos de valor. | Solicitar la publicación del código de integridad Publicar el código de integridad | Publicación en la página web del código de Integridad para consulta de los grupos de valor | Publicación en la página web del código de Integridad para consulta de los grupos de valor | Profesional Universitaria de Recursos Humanos. | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 1.4 | Implementar mecanismos que le permitan al Canal medir el grado de apropiación de la cultura de la Integridad y así mismo enfocar las acciones hacia aquellos puntos débiles que se detecten. | 1. Diseñar la encuesta del código de integridad 2. Publicar la encuesta del código de integridad 3. Consolidar resultados 4. Socializar resultados internamente | Una (1) encuesta aplicada en el año | (Actividades desarrolladas / acciones programadas ) * 100% | Profesional Universitaria de Recursos Humanos. | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 1.5 | Revisar y ajustar el acto administrativo que adopta el Código de Integridad en el Canal con el fin de incluir aquellos grupos de interés que están involucrados en el cumplimiento del mismo. | 1. Revisar el acto administrativo con la inclusión de los grupos de valor. 2. Hacer los ajustes del caso. 3. Publicar en los canales correspondientes. | Un (1) acto administrativo ajustado y divulgado. | Un (1) acto administrativo ajustado y divulgado. | Profesional Universitaria de Recursos Humanos. | 2022-02-01 | 2022-12-31

## 7. Adicionales
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 Versión 0 Fecha de publicación: 20/01/2022
Componente 7: Iniciativas Adicionales
Descripción: | Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.
Subcomponente | Actividad |  | Fases | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha inicial | Fecha final
1. Iniciativas adicionales | 1.1 | Definir un mecanismo de comunicación a la ciudadanía sobre el estado de los procesos de convocatoria pública a través de avisos informativos en la página web. | 1. Publicar la información de la convocatoria pública del canal (50%). 2. Diseñar y publicar el banner de la(s) convocatoria(s) pública(s) vigente(s) (50%). | Un (1) banner publicado por cada convocatoria pública | (Porcentaje de avance en las fases propuestas * ponderación) / 100% | Equipo digital Equipo de autopromos Coordinación Jurídica. | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 1.2 | Publicar el seguimiento al Plan Anual de Auditoría | 1. Realizar el seguimiento al Plan Anual de Auditorías (75%) 2. Publicar en la web el resultado del seguimiento (25%) | Dos seguimientos publicados | (Porcentaje de avance en las fases propuestas * ponderación) / 100% | Jefe oficina de Control Interno. | 1. 01/07/2022 2. 02/01/2022 | 1. 15/07/2022 2. 15/01/2022